Pflichtenheft

IT – Unterstufenprojekt 2017
Ergonomie

Markus v. Glischinski, Hannes Hein, Felix Reichelt
07.06.2017

1 Projektziel
Im Rahmen des Projektes in den Fächern ‚Kommunikation‘ und ‚einfache IT-Systeme‘ soll eine zielgerichtete Schulung der Mitschüler aus den Parallelklassen durch fachbezogene Vermittlung von theoretischen Vorgaben und praktischen Anwendungsbeispielen erfolgen. Die Durchführungspriorität soll erwartungsgemäß auf der hoch frequentierten Beteiligung, bzw. Einbindung der Schulungsteilnehmer liegen.
Die Kompetenzerwartung an das Publikum wird vorausgesetzt, da es sich bei der Klasse ITF-16-c ausschließlich um Fachinformatiker mit den Fachrichtungen Systemintegration oder Anwendungsentwicklung handelt. Das vorausgesetzte Interesse ergibt sich aus der Relevanz, bzw. der Abhängigkeit der Ausbildungsberufe vom Thema.

2 Anforderungen
2.1 Muss-Anforderungen
• Jedem Schüler soll ein Verständnis vermittelt werden, was das Ziel der Ergonomie ist und wieso es sinnvoll sein kann, sich damit auseinander zu setzen.
• Das Publikum muss nach Beendigung der Schulung in der Lage sein, einen (Computer-) Arbeitsplatz nach Kriterien der Ergonomie zu bewerten und – wenn notwendig – Neuausrichtungen vorzunehmen, um eine möglichst angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen.
• Es soll die Fähigkeit ausgebildet werden, selbst zu evaluieren, ob und wann ergonomische Maßnahmen für die eigene Person, sowie Kollegen, sinnvoll sind.
• Die Anwesenden müssen nach Beendigung der Schulung ausreichend mit Kenntnissen zum Thema Ergonomie für den auf die Schulungen folgenden Test, wie auch die Abschlussprüfung der Ausbildung, vorbereitet sein.
• Das Publikum ist in den Vortrag mit einzubeziehen, um den geforderten Schulungscharakter zu erzeugen.

2.2 Optionale Anforderungen
• Die Schulungsteilnehmer sollen den Inhalt der gesetzlichen Vorgaben verstehen und den wörtlichen Inhalt der Gesetzestexte zumindest einmal gehört haben.
• Das Publikum soll über Prüfsiegel Bescheid wissen.

3 Arbeitspakete
3.1 Planung & Brainstorming
Hierbei ist die Erstellung des Pflichtenhefts, sowie Überlegungen zu Schulungsinhalten inbegriffen.

Aufwand:	1 Manntag
Personen:	Markus, Hannes, Felix
Arbeitsmittel:	Vorgaben, Arbeitsmaterial
Ergebnisse:	Pflichtenheft
3.2 Informationssammlung
In diesem Paket ist die parallele Recherche jedes Gruppenmitgliedes zu den jeweiligen Unterthemen enthalten.

Aufwand:	3 Manntage
Personen:	Markus, Hannes, Felix
Arbeitsmittel:	Literatur, Internet
Ergebnisse:	Stichpunkteliste mit wichtigsten Informationen

3.3 Austausch
Dieses Arbeitspaket beinhaltet den Austausch von Informationen unter den Gruppenmitgliedern.

Aufwand:	1 Manntag
Personen:	Markus, Hannes, Felix
Arbeitsmittel:	Stichpunkteliste
Ergebnisse:	gleicher Wissensstand jedes Gruppenmitgliedes

3.4 Erstellen von Präsentationsmaterial
Dieses Arbeitspaket beinhaltet das Gliedern der Unterthemen, das Anfertigen von Handout, PowerPoint-Präsentationen, Tafelbildern, Folien, etc. mit den nötigsten Anhaltspunkten.

Aufwand:	2 Manntage
Personen:	Markus, Hannes, Felix
Arbeitsmittel:	Stichpunkteliste, Informationsmaterial, Literatur, Internet
Ergebnisse:	Handout, Gliederung, Präsentationsmaterial (PowerPoint-Präsentation/Folien/etc.)

3.5 Vorversuch
Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Vorbereitung auf die Präsentation, sowie einen Testdurchlauf zur Prüfung auf Fehler, oder Unstimmigkeiten.

Aufwand:	1 Manntag
Personen:	Markus, Hannes, Felix
Arbeitsmittel:	Stichpunkteliste, Präsentationsmaterial
Ergebnisse:	Testergebnisse, Kenntnis über Mängel

3.6 Fehlerbehebung
Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Über- und Ausarbeitung der in 3.5 festgestellten Unstimmigkeiten.

Aufwand:	1 Manntag
Personen:	Markus, Hannes, Felix
Arbeitsmittel:	Mängelliste, Stichpunkteliste, Präsentationsmaterial
Ergebnisse:	überarbeitetes und fertiges Schulungsmaterial

3.7 Dokumentation
Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Vervollständigung der Projektdokumentation.

Aufwand:	1 Manntag
Personen:	Felix
Arbeitsmittel:	angefangene Dokumentation, Textverarbeitung
Ergebnisse:	Projektdokumentation

4 Meilensteine
4.1 Pflichtenheft fertig – Zu diesem Meilenstein ist das Pflichtenheft fertig.

4.2 Austausch Informationsmaterial – Zu diesem Meilenstein hat jedes Gruppenmitglied die notwendigen Informationen für seine Unterthemen zusammengetragen und den Rest der Gruppe über seine Inhalte ins Bild gesetzt.

4.3 Präsentationsentwurf – Zu diesem Meilenstein ist die grafische Unterstützung für die Schulung erstellt, der Schulungsablauf gegliedert und ein Handout erstellt.

4.4 Generalprobe – Zu diesem Meilenstein ist der Schulungsablauf getestet und die aufkommenden Mängel werden verbessert.

4.5 Abgabe – Zu diesem Meilenstein sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, die Dokumentation ist bereit zur Abgabe und die Schulung kann durchgeführt werden.